## 全量台账
序号 | 区域 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类型 | 项目经理 | 销售经理 | 甲方 | 合同金额 | 合同签订时间 | 履约截止时间 | 已回款 | 待回款 | 项目状态 | 预估外部部门投入（全量） | 预估商务费用 | 预计外采投入（扣除商务和过单） | 预计外采投入（总量） | 预估外部投入总和（外部部门+外采） | 预估内部投入 | 已外采 | 外采已付款 | 外采待付款 | 待付款说明（付款对象+金额+时间） | 外部部门已发生成本 | 内部部门已发生成本（日志） | 报销成本 | 项目已发生成本 | 项目成本进度 | 项目进度预估 | 项目风险 | 季度重点工作 | 4.7-4.12周工作进展 | 4.13-4.19工作计划
一、新增项目（重点关注） | [31 empty] | 说明：每周五下班前，更新各自负责的还未验收的项目进展，进展只体现重点内容，如：验收、变更、上线、活动等，无重要进展的可不写
1 | 市级 | 社工一体化平台项目 | TP31102025027 | 新增项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 未签署 |  |  |  |  | 交付中
二、存量项目但还未验收
1 | 金堂县 | 2025年度天府市民云金堂县特色门户提升及应用场景建设服务采购项目 | TP41112024045 | 存量项目 | 王添 |  | 中共金堂县委社会工作部 | 62 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 31 | 31 | 交付中 | [8 empty] | 9.7096 | 成都岚海品牌策划设计有限公司+97096+2026年3月 | [6 empty] | 验收延期 | 市场介入推进验收
2 | 崇州市 | 2024年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 存量项目 | 易云浩 | 熊偲吉 | 中共崇州市委社会工作部 | 89 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 44.5 | 44.5 | 交付中 | [8 empty] | 28.98 | 1、成都高新区一粒麦子社会工作服务中心+12.77万+26年4月 2、成都金控人力资源管理有限公司+1.512万+26年4月 3、新空间+6万+26年4月 4、中码科技发展(成都)有限公司+4.6万+26年4月 5、天府通开发人力+3.6万+26年4月 | [6 empty] | 验收延期 | 完成验收 | 1、上线确认单及过程材料编写； | 2、上线确认单用印，协助完成第二笔回款
3 | 蒲江县 | 2025年蒲江天府市民云门户 | TP41132025023 | 存量项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共蒲江县委社会工作部 | 89 | 2025-04-23 | 2026-05-21 | 80.1 | 8.9 | 交付中 | [8 empty] | 11.1 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用，但不一定发生（使用了外采的人力进行研发） | [7 empty] | 完成验收
4 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区智慧蓉城特色服务优化提升运营项目 |  | 存量项目 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 成都经开数字城市运营管理有限公司 | 24 | 2025-07-17 | 2026-07-30 | 7.2 | 16.8 | 交付中 | [8 empty] | 6.7 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用，但不一定发生
5 | 金牛区 | 金牛区社会工作部“金牛提案”提质升级项目 | TP41112025034 | 存量项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共成都市委金牛区委社会工作部 | 23.83 | 2025-08-05 | 2026-10-15 | 16.681 | 7.149 | 交付中 | [8 empty] | 4 | 天府通人力外采+4万+26年4月 | [7 empty] | 完成验收
6 | 郫都区 | 郫都区2025年行业协会商会平台应用场景建设项目 | TP41102023246 | 存量项目 | 王添 | 姚超 | 中共成都市郫都区委社会工作部 | 29.4 | 2025-09-08 | 2026-08-31 | 17.64 | 11.76 | 交付中 | [8 empty] | 2 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用2w
7 | 郫都区 | 郫都区2025年新就业群体服务应用场景建设项目 | TP41102025038 | 存量项目 | 王添 | 姚超 | 中共成都市郫都区委社会工作部 | 29.4 | 2025-09-18 | 2026-08-31 | 17.64 | 11.76 | 交付中 | [8 empty] | 2 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用2w
8 | 温江区 | 温江区人民建议征集及亲邻协商投票项目 | TP41142025039 | 存量项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共成都市温江区委社会工作部 | 26.3 | 2025-09-26 | 2026-02-28 | 10.52 | 15.78 | 交付中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采 | [6 empty] | 验收延期 | 完成验收
9 | 都江堰市 | 2025年都江堰社会工作部智慧场景 | TP41102025029 | 存量项目 | 汪志炯 | 熊偲吉 | 中共都江堰市委社会工作部 | 4.9 | 2025-10-28 | 2026-06-30 | 2.94 | 1.96 | 交付中 | [8 empty] | 2.6 | 活动礼品外采报销
10 | 邛崃市 | 天府市民云邛崃特色门户项目 | TP41132025040 | 存量项目 | 王添 | 熊偲吉 | 中国共产党邛崃市委员会社会工作部 | 65 | 2025-11-12 | 2026-11-11 | 26 | 39 | 交付中 | [8 empty] | 22.15 | 1、成都数智源蓉卡科技有限公司+6.25+第一笔2026年3月第二笔2027年1月 2、邛崃市注力社区发展治理促进中心+15.9+第一笔2026年3月第二笔2026年11月
11 | 青羊区 | 清波社区“主鲤人”计划项目合同 | TP41112025031 | 存量项目 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 清波社区居民委员会 | 4.1 | 2025-11-25 | 2026-12-31 | 1.64 | 2.46 | 交付中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采 | [7 empty] | 完成验收
12 | 都江堰市 | 2025年都江堰市社区工作者信息管理系统功能拓展项目合同 | TP61132025042 | 存量项目 | 汪志炯 | 熊偲吉 | 中共都江堰市委社会工作部 | 7.92 | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 3.96 | 3.96 | 交付中 | [8 empty] | 0 | 无
13 | 郫都区 | 天府市民云郫都区特色门户项目（2025）合同 | TP44132025054 | 存量项目 | 王添 | 姚超 | 中共成都市郫都区委社会工作部 | 89 | 2025-12-08 | 2026-12-07 | 62.3 | 26.7 | 交付中 | [8 empty] | 19 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用19w
14 | 高新区 | 成都高新区新就业群体参与食品安全监督等基层治理服务场景项目采购合同 | TP41112025045 | 存量项目 | 王添 |  | 中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部 | 15 | 2025-12-08 | 2026-12-07 | 9 | 6 | 交付中 | [8 empty] | 2 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用2w
15 | 龙泉驿区 | 数据支撑技术服务-垂直行业AI大模型项目采购合同 | TP41132025046 | 存量项目 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 成都经开数字城市运营管理有限公司 | 22.8 | 未设置 | 未设置 | 0 | 22.8 | 交付中 | [8 empty] | 19.5 | 暂未开展外采 成本评估中预留外采费用（整包万达信息，预计19.5w成本预留） | [7 empty] | 完成验收
16 | 新都区 | 新都智慧社区平台 | TP41132023024 | 存量项目 | 汪志炯 | 姚超 | 成都香城智慧大数据科技有限公司 | 593 | 2024-08-07 | 2025-08-20 | 415.1 | 177.9 | 已验收运维中 | [8 empty] | 113.4983 | 1、成都坊间里网络科技有限公司+238500+2026年9月 2、成都时云网视科技有限公司+270000+2026年9月 3、万达信息股份有限公司+460125+2026年9月 4、新华智云科技有限公司+60000+2026年9月
17 | 市级 | 社会工作热点信息汇总及态势分析延续性服务项目 | TP31112026004 | 存量项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 44.8 | 2025-12-26 | 2026-06-30 | 31.36 | 13.46 | 交付中 | [17 empty] | 完成验收
三、已验收但需要持续履约运维的项目
1 | 锦江区 | 锦江区居民端服务采购项目 | TP71102023167 | 存量项目 | 易云浩 | 姚超 | 成都交子数字金融投资集团有限公司 | 185 | 2023-12-21 | 2024-12-31 | 185 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0
2 | 锦江区 | 锦江区2023年门户项目 | TP41112023251 | 存量项目 | 褚骏涵 | 姚超 | 中共成都市锦江区委社区发展治理委员会 | 78.4 | 2023-12-11 | 2024-12-31 | 78.4 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采
3 | 东部新区 | 东部新区智慧社区项目（蓝绸带社区） | TP41132023224 | 存量项目 | 易云浩 | 姚超 | 中共成都东部新区工作委员会党群工作部 | 449.3 | 2024-04-10 | 2025-04-30 | 449.3 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 51.104 | 1、成都数据集团股份有限公司信息技术咨询分公司+2.456万+26年4月 2、成都爬山虎社会工作服务中心+11.868万+26年4月 3、万达信息股份有限公司+28.8万+26年4月 4、新华智云科技有限公司+7.98万+26年4月
4 | 东部新区 | 东部新区门户2024年 | TP41112024036 | 存量项目 | 王添 | 姚超 | 中共成都东部新区工作委员会党群工作部 | 29.6 | 1900/1/0 | 2025-11-15 | 29.6 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0
5 | 成华区 | 2024 年成华区天府市民云特色门户服务采购项目合同书 | TP41112024037 | 存量项目 | 汪志炯 | 曾剑鸿 | 中共成华区委社会工作部 | 36.8 | 2024-12-04 | 2025-12-02 | 36.8 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0.948 | 成都九州职业技能培训学校+9480元+2026年4月
6 | 双流区 | 双流区天府市民云服务项目 （第六期） | TP41112025002 | 存量项目 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 中共成都市双流区委社会工作部 | 19.3 | 2024-12-12 | 2025-11-21 | 19.3 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采
7 | 新都区 | 2024年—2025年天府市民云新都区特色门户服务采购项目 | TP41142024043 | 存量项目 | 汪志炯 | 姚超 | 中共成都市新都区委社会工作部 | 69.5 | 2024-12-03 | 2025-12-05 | 69.5 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 1.76
8 | 新都区 | 天府市民云新都区特色门户服务项目 | TP41122023113 | 存量项目 | 汪志炯 | 姚超 | 中共成都市新都区委城乡社区发展治理委员会 | 68 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 68 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 2.792 | 华腾数云(北京)科技有限公司+27920元+2026年6月
9 | 温江区 | 2024年智慧建设服务采购项目（温江区） | TP41112024034 | 存量项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共成都市温江区委城乡社区治理发展委员会 | 15.6 | 2024-11-14 | 2025-11-15 | 15.6 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采
10 | 新津区 | 新津区“津”安课堂培训特色场景项目合同 | TP41112023249 | 存量项目 | 汪志炯 | 姚超 | 中共成都市新津区委城乡社区发展治理委员会 | 14.995 | 2024-03-29 | 2025-02-28 | 14.995 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 10.7647 | 华腾数云(北京)科技有限公司+107647元+2026年6月
11 | 郫都区 | 红光街道社智立方项目 | TP51132024023 | 存量项目 | 褚骏涵 | 姚超 | 成都市郫都区红光街道办事处 | 69.5 | 2024-07-19 | 2025-07-31 | 69.5 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 暂无外采
12 | 彭州市 | 彭州市2024年智慧建设项目 | TP41142024044 | 存量项目 | 褚骏涵 | 姚超 | 中共彭州市委社会工作部 | 69.8 | 2024-12-13 | 2025-12-10 | 69.8 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 5.3 | 成都三边法则科技有限公司+5.15万+4月支付
13 | 大邑县 | 天府市民云大邑特色门户合同(2024年) | TP41112024040 | 存量项目 | 汪志炯 | 熊偲吉 | 中共大邑县委社会工作部 | 64.4 | 2024-11-25 | 2025-11-30 | 64.4 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 无
14 | 简阳市 | 简阳市档案馆档案在线查询服务采购项目 | TP41102025010 | 存量项目 | 汪志炯 | 熊偲吉 | 简阳市档案局 | 4.85 | 2025-03-20 | 2026-04-10 | 4.85 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0 | 无
15 | 双流区 | 西航港街道网格智慧监督应用场景建设合同 | TP41142025030 | 存量项目 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 成都市双流区人民政府西航港街道办事处 | 28.5 | 2025-08-26 | 2027-08-13 | 28.5 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 4.88 | 成都精诚同辉科技有限公司+4.88万+3月底
16 | 四川省 | 四川省委社工部信息化建设调研项目 | TP25112024035 | 存量项目 | 黄萍 | 姚超 | 四川省社会工作服务促进中心 | 21.75 | 2025-10-09 | 2025-12-29 | 21.75 | 0 | 已验收运维中 | [8 empty] | 0.6
17 | 新津区 | 新津社区工作者平台 | TP41102025025 | 存量项目 | 褚骏涵 | 姚超 | 中共成都市新津区委社会工作部 | 45.5 | 2025-05-06 | 2026-04-29 | 43.225 | 2.275 | 已验收运维中 | [8 empty] | 15.63 | 万达信息+15.63万+26年4月
18 | 锦江区 | 锦江安全隐患随手报项目 | TP41102025024 | 存量项目 | 易云浩 | 姚超 | 锦江区应急管理局 | 22.21 | 2025-08-15 | 2026-08-10 | 21.5437 | 0.6663 | 已验收运维中 | [8 empty] | 6.8823 | 1、和航科技+6.88万+26年4月
19 | 新都区 | 2025年“香遇暖新·新享友好”新都区新就业群体友好场景发布仪式活动服务合同 | TP41112025047 | 存量项目 | 褚骏涵 | 姚超 | 中共成都市新都区委社会工作部 | 7.5 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 7.5 | 验收完成 | [8 empty] | 0 | 暂无外采（前期成本已支付）
20 | 市级 | 社会工作部信息化技术支持服务项目 | TP35102024024 | 存量项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 47.2 | 2024-11-19 | 2025-06-30 | 47.2 | 0 | 验收完成 | [8 empty] | 10000 | 4月支付四川中振会计师事务所资产盘点采购全款10000元
21 | 市级 | 社会工作热点信息汇总及态势分析服务项目 | TP31142024029 | 存量项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 44.4 | 2024-11-19 | 2025-06-30 | 44 | 0 | 验收完成 | [8 empty] | 49220 | 尽快支付成都全搜索科技有限公司舆情接口采购尾款49220元，对方公司已于2月11日开票，按照合同付款要求有违约风险
22 | 市级 | 社会工作部数据治理服务项目 | TP31102025001 | 存量项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 44.5 | 2024-12-16 | 2025-06-30 | 44.5 | 0 | 验收完成
23 | 简阳市 | 简阳市天府市民云六期运维服务采购项目 | TP41132025022 | 存量项目 | 汪志炯 | 熊偲吉 | 中共简阳市委社会工作部 | 65.9 | 2025-03-11 | 2026-03-31 | 24.1 | 41.8 | 验收完成 | [8 empty] | 34.51 | 1、成都市龙泉驿区木子社会工作服务中心+40280+2026年3月 剩余外采预算暂未开展

## 外采及付款计划跟踪
序号 | 外采类型 | 所属区域 | 所属项目名称 | 所属项目编号 | 项目经理 | 外采状态 | 外采合同名称 | 外采单位 | 合同总金额 | 累计已付款 | Q1实际付款 | Q2预计付款 | Q3预计付款 | Q4预计付款 | 外采说明
1 | 研发外采 | 东部新区 | 东部新区智慧社区项目（蓝绸带社区） | TP41132023224 | 易云浩 | 已完成 | 蓝绸带智慧社区体征体检开发及运维服务采购合同 | 万达信息股份有限公司 | 48 | 19.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0
2 | 运营外采 | 东部新区 | 东部新区智慧社区项目（蓝绸带社区） | TP41132023224 | 易云浩 | 已完成 | 蓝绸带未来公园社区运营服务采购合同 | 爬山虎社会工作服务中心 | 19.78 | 7.912 | 0 | 11.868 | 0 | 0
3 | 研发外采 | 东部新区 | 东部新区智慧社区项目（蓝绸带社区） | TP41132023224 | 易云浩 | 已完成 | 蓝绸带社区aigc场景开发及运维项目采购合同 | 新华智云科技有限公司 | 13.3 | 5.32 | 0 | 0 | 7.98 | 0
4 | 运营外采 | 东部新区 | 东部新区智慧社区项目（蓝绸带社区） | TP41132023224 | 易云浩 | 已完成 | 智慧社区白皮书 | 成都数据集团股份有限公司信息咨询分公司 | 12.28 | 9.824 | 0 | 2.456 | 0 | 0
5 | 运营外采 | 成华区 | 2024 年成华区天府市民云特色门户服务采购项目合同书 | TP41112024037 | 汪志炯 | 已完成 | 天府市民云某区县ai培训及活动执行服务采购合同 | 成都九州职业技能培训学校 | 9.48 | 8.532 | 0 | 0.948 | 0 | 0
6 | 研发外采 | 新都区 | 天府市民云新都区特色门户服务项目 | TP41122023113 | 汪志炯 | 已完成 | 自主采购协议（开发及运维服务） | 华腾数云(北京)科技有限公司 | 23 | 20.208 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 对方账号暂时被封
7 | 研发外采 | 新津区 | 新津区“津”安课堂培训特色场景项目合同 | TP41112023249 | 汪志炯 | 已完成 | 自主采购协议（开发及运维服务） | 华腾数云(北京)科技有限公司 | 9.54 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 对方账号暂时被封
8 | 研发外采 | 彭州市 | 彭州市2024年智慧建设项目 | TP41142024044 | 褚骏涵 | 已完成 | 某区县乘云定制场景手绘地图设计服务采购合同 | 成都三边法则科技有限公司 | 13.25 | 8.1 | 0 | 5.15 | 0 | 0
9 | 过单 | 双流区 | 西航港街道网格智慧监督应用场景建设合同 | TP41142025030 | 褚骏涵 | 已完成 | 某区县网格监督研发服务项目采购合同 | 成都精诚同辉科技有限公司 | 24.4 | 19.52 | 0 | 4.88 | 0 | 0
10 | 研发外采 | 新都区 | 新都智慧社区平台 | TP41132023024 | 汪志炯 | 已完成 | 软件开发采购合同 | 成都坊间里网络科技有限公司 | 79.5 | 55.65 | 0 | 0 | 23.85 | 0
11 | 研发外采 | 新都区 | 新都智慧社区平台 | TP41132023024 | 汪志炯 | 已完成 | 软件开发采购合同 | 成都时云网视科技有限公司 | 90 | 63 | 0 | 0 | 27 | 0
12 | 研发外采 | 新都区 | 新都智慧社区平台 | TP41132023024 | 汪志炯 | 已完成 | 某区县智慧社区软件平台建设服务采购合同 | 万达信息股份有限公司 | 153.375 | 107.3625 | 0 | 0 | 46.0125 | 0
13 | 研发外采 | 新都区 | 新都智慧社区平台 | TP41132023024 | 汪志炯 | 已完成 | 天府市民云软件开发采购合同 | 新华智云科技有限公司 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0
14 | 运营外采 | 金堂县 | 2025年度天府市民云金堂县特色门户提升及应用场景建设服务采购项目 | TP41112024045 | 王添 | 已完成 | 某区线下主题活动策划执行服务采购项目采购合同 | 成都岚海品牌策划设计有限公司 | 9.7096 | 0 | 0 | 3.88 | 5.83 | 0
15 | 运营外采 | 崇州市 | 2024年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 易云浩 | 已完成 | 2024年某西南部门户活动策划执行服务采购项目采购合同 | 成都高新区一粒麦子社会工作服务中心 | 25.54 | 12.77 | 0 | 12.77 | 0 | 0
16 | 运营外采 | 崇州市 | 2025年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 易云浩 | 已完成 | 金控人力业务合作合同 | 成都金控人力资源管理有限公司 | / | 6.9 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 集采
17 | 运营外采 | 崇州市 | 2026年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 易云浩 | 已完成 | 天府市民公司运营服务采购项目合同 | 新空间社会工作服务中心 | / | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 集采
18 | 过单 | 崇州市 | 2027年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 易云浩 | 已完成 | 某区县平台运营服务采购项目采购合同 | 中码科技发展(成都)有限公司 | 16.3 | 11.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0
19 | 研发外采 | 崇州市 | 2028年天府市民云项目合同（崇州） | TP43132025003 | 易云浩 | 已完成 | 天府市民公司2025-2026年度便民场景技术服务采购项目合同 | 天府通开发人力 | / | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 集采
20 | 运营外采 | 简阳市 | 简阳市天府市民云六期运维服务采购项目 | TP41132025022 | 汪志炯 | 已完成 | 天府市民云运营服务采购合同 | 成都市龙泉驿区木子社会工作服务中心 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
21 | 研发外采 | 蒲江县 | 2025年蒲江天府市民云门户 | TP41132025023 | 褚骏涵 | 已完成 | 天府市民公司2025-2026年度便民场景技术服务采购项目合同 | 天府通开发人力 | / |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Q1人民建议征集使用外包人力预计0.1人月，按照人力成本1.8万一人月计算预计0.18万成本
22 | 研发外采 | 新津区 | 新津社区工作者平台 | TP41102025025 | 褚骏涵 | 已完成 | / | 万达信息股份有限公司 | 15.63 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 包含在之前与万达的集采合同中
23 | 研发外采 | 金牛区 | 金牛区社会工作部“金牛提案”提质升级项目 | TP41112025034 | 褚骏涵 | 已完成 | 天府市民公司2025-2026年度便民场景技术服务采购项目合同 | 天府通开发人力 | / |  | 0 | 4 | 0 | 0
24 | 研发外采 | 锦江区 | 锦江安全隐患随手报项目 | TP41102025024 | 易云浩 | 已完成 | 某区安全事件奖励审批系统软件开发服务采购项目采购合同 | 成都和航科技有限公司 | 13.5 | 8.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0
25 | 运营外采 | 都江堰市 | 2025年都江堰社会工作部智慧场景 | TP41102025029 | 汪志炯 | 已完成 | / | / | / | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 活动礼品外采报销
26 | 研发外采 | 邛崃市 | 天府市民云邛崃特色门户项目 | TP41132025040 | 王添 | 已完成 | 权益福利多端管理平台采购项目采购合同 | 成都数智源蓉卡科技有限公司 | 6.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.75
27 | 运营外采 | 邛崃市 | 天府市民云邛崃特色门户项目 | TP41132025040 | 王添 | 已完成 | 某西南区县运营及培训服务采购项目采购合同 | 邛崃市注力社区发展治理促进中心 | 15.9 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 9.54
28 | 商务 | 郫都区 | 天府市民云郫都区特色门户项目（2025）合同 | TP44132025054 | 王添 | 已完成 | 西南某区县驻场服务采购项目合同 | 成都时云网视科技有限公司 | 18.96 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 5.688
29 | 研发外采 | 龙泉驿区 | 数据支撑技术服务-垂直行业AI大模型项目采购合同 | TP41132025046 | 褚骏涵 | 已完成 | / | 万达信息股份有限公司 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 包含在之前与万达的集采合同中
30 | 过单 | 简阳市 | 简阳市天府市民云六期运维服务采购项目 | TP41132025022 | 汪志炯 | 已完成 | 天府市民云某区县市民云门户运营服务采购合同 | 四川省智游天府科技有限公司 | 12.67 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0
31 | 研发外采 | 市级 | 社会工作热点信息汇总及态势分析服务项目 | TP31142024029 | 黄萍 | 已完成 | 网络舆情信息服务采购采购合同 | 成都全搜索科技有限责任公司 | 24.61 | 19.69 | 7.383 | 4.92 | 0 | 0
32 | 运营外采 | 市级 | 社会工作部信息化技术支持服务项目 | TP35102024024 | 黄萍 | 已完成 | 天府市民云服务采购合同 | 会计事务所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33 | 商务 | 市级 | 社会工作热点信息汇总及态势分析延续性服务项目 | TP31112026004 | 黄萍 | 已完成 | 热点信息汇总分析平台驻场实施服务采购项目采购合同 | 成都金控人力资源管理有限公司 | 17.826 | 0 | 0 | 4.457 | 4.457 | 4.457
34 | 运营外采 | 市级 | 社会工作部数据治理服务项目 | TP31102025001 | 黄萍 | 待发起 |  |  | 4 | [5 empty] | 外采待发起
35 | 运营外采 | 市级 | 社会工作部信息化技术支持服务项目 | TP35102024024 | 黄萍 | 待发起 |  |  | 16 | [5 empty] | 外采待发起

## Q2验收项目
序号 | 区域 | 项目名称 | 项目经理 | 销售经理 | 甲方 | 合同金额 | 合同签订时间 | 履约截止时间 | 已回款 | 待回款 | 验收情况 | 回款情况 | 风险
1 | 崇州市 | 2024年天府市民云项目合同（崇州） | 易云浩 | 熊偲吉 | 中共崇州市委社会工作部 | 89 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 44.5 | 44.5 | 4月验收 | 44.5 | 低
2 | 蒲江县 | 2025年蒲江天府市民云门户 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共蒲江县委社会工作部 | 89 | 2025-04-23 | 2026-05-21 | 80.1 | 8.9 | 5月验收 | 8.9 | 低
3 | 金牛区 | 金牛区社会工作部“金牛提案”提质升级项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共成都市委金牛区委社会工作部 | 23.83 | 2025-08-05 | 2026-10-15 | 16.681 | 7.149 | 6月验收 | 7.149 | 中
4 | 温江区 | 温江区人民建议征集及亲邻协商投票项目 | 褚骏涵 | 熊偲吉 | 中共成都市温江区委社会工作部 | 26.3 | 2025-09-26 | 2026-02-28 | 10.52 | 15.78 | 4月验收 | 15.78 | 低
5 | 青羊区 | 清波社区“主鲤人”计划项目合同 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 清波社区居民委员会 | 4.1 | 2025-11-25 | 2026-12-31 | 1.64 | 2.46 | 5月验收 | 2.26 | 中
6 | 龙泉驿区 | 数据支撑技术服务-垂直行业AI大模型项目采购合同 | 褚骏涵 | 曾剑鸿 | 成都经开数字城市运营管理有限公司 | 22.8 | 未设置 | 未设置 | 0 | 22.8 | 5月初验，回40% | 9.12 | 高
7 | 市级 | 社会工作热点信息汇总及态势分析延续性服务项目 | 黄萍 | 姚超 | 中共成都市委社会工作部 | 44.8 | 2025-12-26 | 2026-06-30 | 31.36 | 13.44 | 6月验收 | 13.44 | 中